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                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                               Руководитель                                                                                         

                                                                                                                                                                                   Управления Федерального казначейства

                                                                                                                                                                                 по Республике Карелия

                                                                                                                                                                                            _________________ О.И. Ковалева 

                                                                                                                                                                                                                              ____.____. 2017

Отчет Управления Федерального казначейства по Республике Карелия

о результатах деятельности

за январь-июнь 2017 года

	1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

	N п/п
	N
	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы
	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы
	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения
	Ожидаемый результат
	Срок выполнения
	Факт исполнения
	Результат исполнения
	Отнесение к особо важным (да/нет)
	Уровень значимости мероприятия/контрольного события

	
	Государственной программы
	Основного мероприятия государственной программы
	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства
	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России
	НПА Плана нормотворчества
	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

	1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.1. Осуществление отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов
	
	
	
	
	
	

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.1.1. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса субъектового и муниципального  уровня
	Обеспечено своевременное и полное отражение  бюджетных данных на лицевых счетах получателей средств  бюджета Республики Карелия и местных бюджетов
	31.12.2017
	
	Бюджетные данные на лицевые счета получателей средств  бюджета Республики Карелия доведены


	нет
	1,0

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.1.2.Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия (местных бюджетов)
	Обеспечен своевременный и полный учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета Республики Карелия (местных бюджетов) на их лицевых счетах
	31.12.2017
	
	Учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета Республики Карелия на их лицевых счетах осуществляется


	нет
	1,0

	4
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.1.3.Осуществление процедур санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия (местных бюджетов) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
	Обеспечено целевое расходование средств бюджетов
	31.12.2017
	
	Процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Республики Карелия  осуществляются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
	нет
	1,0

	5
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.2.Осуществление отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	6
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.2.1.Доведение бюджетных данных до получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов
	Обеспечено своевременное и полное отражение  бюджетных данных на лицевых счетах получателей средств  бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов
	31.12.2017
	
	Обеспечено своевременное и полное отражение  бюджетных данных на лицевых счетах получателей средств  бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов
	нет
	1,0

	7
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.2.2.Осуществление процедур санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Фонда социального страхования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
	Обеспечено целевое расходование средств бюджетов
	31.12.2017
	
	Обеспечено целевое расходование средств бюджетов
	нет
	1,0

	8
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.2.3.Обеспечение направления инкассовых поручений участников бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в электронном виде в расчетную сеть Банка России
	Обеспечено своевременное направление инкассовых поручений в электронном виде в расчетную сеть Банка России
	31.12.2017
	
	Обеспечено своевременное направление инкассовых поручений
	нет
	1,0

	9
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.3.Обеспечение привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации  (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных органов  Федерального казначейства для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты) а также их возврата на счета, с которых они были ранее перечислены
	Обеспечено своевременное перечисление остатков средств бюджетных и  автономных учреждений Республики Карелия (муниципальных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия) со счетов Управления в бюджет Республики Карелия(местные бюджеты Республики Карелия), а также их возврата на соответствующие счета
	31.12.2017
	
	  Обеспечено перечисление остатков  средств, а также их возврат на соответствующие счета
	нет
	1,0

	10
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.4.Обеспечение привлечения остатков средств со счетов, открытых органам  Федерального казначейства для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных казенных  учреждений, в соответствующий бюджет с их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены
	Обеспечено своевременное проведение операций
	31.12.2017
	
	Обеспечено своевременное проведение операций
	нет
	1,0

	11
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации; осуществление операций  со средствами неучастников бюджетного процесса
	
	
	
	
	
	

	12
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.1.Открытие в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  и иные счета для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации
	Обеспечено открытие счетов
	31.12.2017
	
	За январь – июнь открыто 2 счета в Отделении НБ Республики Карелия, закрыто 2 счета
	нет
	1,0

	13
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.2.Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
	Обеспечение проведения кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	31.12.2017
	
	Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	нет
	1,0

	14
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.3.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	Обеспечено кассовое обслуживание участников и  бюджетного процесса Республики Карелия и местных бюджетов
	31.12.2017
	
	  Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	нет
	1,0

	15
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.4.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	31.12.2017
	
	Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	нет
	1,0

	16
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.5.Кассовое обслуживание исполнения бюджета территориального внебюджетного фонда Российской Федерации
	Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	31.12.2017
	
	 Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	нет
	1,0

	17
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.6.Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)
	Обеспечено проведение операций  своевременно и в установленном порядке
	31.12.2017
	
	Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	нет
	1,0

	18
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.7.Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных им в виде  субсидий на капитальные вложения
	Обеспечено проведение операций  своевременно и в установленном порядке
	31.12.2017
	
	  Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	нет
	1,0

	19
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.8.Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	Обеспечено проведение операций  своевременно и в установленном порядке
	31.12.2017
	
	  Обеспечено проведение кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	нет
	1,0

	20
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.9.Санкционирование расходов государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного Кодекса Российской Федерации
	Обеспечено целевое расходование средств
	31.12.2017
	
	Санкционирование расходов государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного Кодекса Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
	нет
	1,0

	21
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.10.Направление в учреждение Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации Представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
	Обеспечено направление представлений о приостановлении операций
	31.12.2017
	
	На 01.07.2017 года представления о приостановлении операции не представлялись


	нет
	1,0

	22
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.11.Обеспечение наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием  денежных чековых книжек организаций, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, финансовых органах субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	Обеспечение наличными денежными средствами с использованием денежных чековых книжек
	31.12.2017
	
	Обеспечение наличными денежными средствами с использованием денежных чековых книжек осуществляется

	нет
	1,0

	23
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.12.Обеспечение наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием  расчетных (дебетовых) карт  организаций, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, финансовых органах субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	Обеспечение наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт
	31.12.2017
	
	Обеспечение наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт осуществляется


	нет
	1,0

	24
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.13.Формирование и ведение Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее -Сводный реестр)
	Обеспечено своевременное внесение изменений в Сводный реестр
	31.12.2017
	
	В Сводный реестр включено 184 организации федерального уровня
	нет
	1,0

	25
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.14.Обеспечение наполнения данными субъектового и муниципального уровней Сводного реестра
	Данные субъектового и муниципального уровней внесены в Сводный реестр
	31.12.2017
	
	В Сводный реестр включено 256 организаций республиканского уровня, 997 организаций   муниципального уровня 
	нет
	1,0

	26
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.5.15.Организация и проведение разъяснительной работы и оказание методологической помощи  участникам и неучастникам  бюджетного процесса  по вопросам кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Проведение разъяснительной работы и оказание методологической помощи
	31.12.2017
	
	Разъяснительная работа проводится, методологическая помощь участникам и неучастникам бюджетного процесса оказывается


	нет
	0,8

	27
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.6.Казначейское сопровождение
	
	
	
	
	
	

	28
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.6.1.Осуществление казначейского сопровождения договоров, (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
	Обеспечено проведение операций в соответствии с действующими нормативными документами
	31.12.2017
	
	 Обеспечено проведение операций в соответствии с действующими нормативными документами
	нет
	1,0

	29
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.6.2.Осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц
	Обеспечено проведение операций в соответствии с действующими нормативными документами
	31.12.2017
	
	  Обеспечено проведение операций в соответствии с действующими нормативными документами
	нет
	1,0

	30
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.6.3.Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам
	Обеспечено проведение операций в соответствии с действующими нормативными документами
	31.12.2017
	
	Обеспечено проведение операций в соответствии с действующими нормативными документами
	нет
	1,0

	31
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.6.4.Казначейский мониторинг  государственных контрактов, договоров (соглашений)
	Обеспечено проведение казначейского мониторинга
	31.12.2017
	
	Обеспечено проведение казначейского мониторинга
	нет
	1,0

	32
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.7.Открытие и ведение лицевых счетов
	
	
	
	
	
	

	33
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.7.1.Открытие (переоформление и закрытие) и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов
	31.12.2017
	
	 В 2017 году по данным книги регистрации лицевых счетов открыто 448 счетов, закрыто – 140, переоформлено 19

	нет
	1,0

	34
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.7.2.Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки
	Оперативная информация о кассовых операциях финансовым органам направлена
	31.12.2017
	
	Оперативная информация о кассовых операциях финансовым органам направлена
	нет
	1,0

	35
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.7.3.Предоставление клиентам ТОФК выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена
	31.12.2017
	
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена
	нет
	1,0

	36
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.7.4.Предоставление администраторам доходов бюджетов выписок из лицевых счетов не позднее 16 часов 00 минут в день получения банковской выписки
	Оперативная информация о кассовых операциях администраторам доходов бюджетов направлена
	31.12.2017
	
	Оперативная информация о кассовых операциях администраторам доходов бюджетов направлена
	нет
	1,0

	37
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.7.5.Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам)
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена
	31.12.2017
	
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена
	нет
	1,0

	38
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.7.6.Предоставление клиентам отчетов о состоянии лицевых счетов
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена
	31.12.2017
	
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена
	нет
	1,0

	39
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.8.Организация исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	40
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.8.1.Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений
	Обеспечено исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета
	31.12.2017
	
	Обеспечено исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета
	нет
	1,0

	41
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.8.2.Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства участников  бюджетного процесса субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	Обеспечено исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  участников  бюджетного процесса
	31.12.2017
	
	Обеспечено исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  участников  бюджетного процесса
	нет
	1,0

	42
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.8.3.Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных  учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства
	Обеспечено исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений
	31.12.2017
	
	Обеспечено исполнение судебных актов, предусматриваю-щих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений
	нет
	1,0

	43
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	1.8.4.Организация исполнения решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания  на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных и автономных  учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства
	Обеспечено исполнение решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания  на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных и автономных  учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства
	31.12.2017
	
	Обеспечено исполнение решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания  на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных и автономных  учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства
	нет
	1,0

	2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	2.1.Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Исполнение законодательства в части формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	31.12.2017
	
	Соблюдены сроки перечисления распределенных поступлений и нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ
	нет
	1,0

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	2.2.Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета
	Обеспечено соблюдение установленного порядка взыскания остатков межбюджетных трансфертов
	31.12.2017

(в установленные сроки)
	
	В отчетном периоде документы на взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов  не поступали


	нет
	1,0

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	2.3.Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат
	Обеспечено соблюдение установленного порядка бесспорного взыскания средств
	31.12.2017

(в установленные сроки)
	
	В соответствии с решением Минфина России (приказ от 12.01.2017 № 10) в установленные сроки произведено взыскание средств из бюджета Республики Карелия в сумме 47,7 млн. рублей, предоставленных из федерального бюджета
	нет
	1,0

	4
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	2.4.Формирование и ведение перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечено соблюдение установленного порядка формирования и ведения перечня источников доходов
	При поступлении указаний Федерального казначейства
	
	В отчетный период указания Федерального казначейства не поступали
	нет
	1,0

	3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.1.Исполнение федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.1.1.Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня
	Обеспечено своевременное и полное отражение  бюджетных данных на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета
	31.12.2017
	
	Обеспечено своевременное и полное отражение  бюджетных данных на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета
	нет
	1,0

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.1.2.Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Обеспечен своевременный и полный учет бюджетных и денежных обязательств, принятых получателями средств федерального бюджета на их лицевых счетах
	31.12.2017
	
	Обеспечен своевременный и полный учет бюджетных и денежных обязательств, принятых получателями средств федерального бюджета на их лицевых счетах
	нет
	1,0

	4
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.1.3.Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства
	Обеспечено целевое расходование средств федерального бюджета
	31.12.2017
	
	Обеспечено целевое расходование средств федерального бюджета
	нет
	1,0

	5
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.1.4.Приостановление операций по лицевым счетам, открытым распорядителям, получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях
	Обеспечено своевременное проведение операций
	31.12.2017
	
	Обеспечено своевременное проведение операций


	нет
	1,0

	6
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.2.Управление средствами на едином счете федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	7
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.2.1.Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	Работа с Заемщиком организована*

*в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор
	31.12.2017
	
	Заключен договор с Министерством финансов Республики Карелия  и Администрацией Петрозаводского городского округа. Предоставлены  кредиты бюджету  Республики Карелия – 21.02.2017, 25.04.2017, 19.06.2017  бюджету Петрозаводского городского округа -27.01.2017, 22.03.2017, 15.05.2017
	нет
	1,0

	8
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.2.2.Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждениям Банка России и кредитными организациями
	Расчетные документы для проведения кассовых выплат со счетов Управления сформированы и переданы в учреждения Банка России и кредитные организации. Электронная выписка банка по счетам Управления получена и обработана своевременно
	31.12.2017
	
	Реестры направленных платежей сформированы и переданы в Банк своевременно. Выписки банка получены и обработаны своевременно
	нет
	1,0

	9
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	3.2.3.Обеспечение привлечения остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, остатков средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги", остатков средств федеральных государственных унитарных предприятий и остатков средств иных юридических лиц
	Обеспечено своевременное перечисление остатков средств поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, остатков средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги", остатков средств федеральных государственных унитарных предприятий и остатков средств иных юридических лиц
	31.12.2017
	
	Обеспечено  перечисление остатков соответствующих средств
	нет
	1,0

	4. Ведение бюджетного и казначейского учета и составление бюджетной отчетности

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	4.1.Ведение бюджетного (казначейского) учета и составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета
	Обеспечено ведение бюджетного учета и представление своевременной, полной и достоверной информации ФК
	31.12.2017
	
	Регистры бюджетного учета сформированы. Бюджетная отчётность по кассовому исполнению федерального бюджета предоставлена.
	нет
	1,0

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	4.2.Ведение казначейского учета и составление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечено ведение казначейского учета и представление своевременной, полной и достоверной информации ФК
	31.12.2017
	
	Регистры казначейского учета сформированы. Бюджетная отчётность по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджетов предоставлена.
	нет
	1,0

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	4.3.Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных и иных юридических лиц
	Обеспечено ведение бюджетного учета и представление своевременной, полной и достоверной информации ФК
	31.12.2017
	
	Регистры казначейского учета сформированы. Бюджетная отчётность по кассовому исполнению федерального бюджета предоставлена.
	нет
	1,0

	4
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	4.4.Формирование оперативной отчетности по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета
	Обеспечено формирование оперативной отчетности по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета
	31.12.2017
	
	Оперативная отчётность по кассовому исполнению федерального бюджета предоставлена.
	нет
	1,0

	5
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	4.5.Формирование сводной (консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечено формирование сводной (консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	31.12.2017
	
	Сводная (консолидированная) бюджетная отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставлена.
	нет
	1,0

	6
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	4.6.Формирование сводной финансовой отчетности об исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности
	Обеспечено формирование сводной финансовой отчетности об исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности
	31.12.2017
	
	Сводная финансовая отчетность об исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности предоставлена.
	нет
	1,0

	7
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	4.7.Формирование отчетности информации о кассовом исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов и иной информации для представления заинтересованным пользователям
	Обеспечено формирование отчетности информации о кассовом исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов и иной информации для представления заинтересованным пользователям
	31.12.2017
	
	Отчетность, информация о кассовом исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов и иная информация представлена заинтересованным пользователям.
	нет
	1,0

	5. Информационные технологии

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.1.Ведение официальных сайтов в сети Интернет и обеспечение размещения информации на них.
	
	
	
	
	
	

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.1.1.Мониторинг размещения уполномоченными органами информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг на Официальном сайте ГМУ
	Предоставлен отчет о регистрации уполномоченных органов на Официальном сайте ГМУ и размещении уполномоченными органами информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг
	31.12.2017
	
	Уполномоченными органами информация на Официальном сайте ГМУ размещается

 
	нет
	0,8

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.1.2.Осуществление мониторинга полноты и своевременности размещения информации пользователями в государственную информационную систему "Управление"
	Обеспечен мониторинг размещенной  информации
	31.12.2017
	
	Осуществляется

мониторинг полноты и своевременности размещения информации пользователями в государственную информационную систему "Управление"
	нет
	1,0

	4
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.1.3.Обеспечение подключения пользователей к единому порталу бюджетной системы Российской Федерации  (www/budget/gov/ru)
	Обеспечение подключения пользователей к единому порталу бюджетной системы Российской Федерации  (www/budget/gov/ru)
	31.12.2017
	
	По мере поступления заявок производится подключение пользователей
	нет
	1,0

	5
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.2.Создание, развитие и ведение государственных информационных систем
	
	
	
	
	
	

	6
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.2.1.Регистрация Участников, передача информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
	Обеспечение передачи информации о поступивших платежах в систему
	31.12.2017
	
	По состоянию на 01.07.2017 в  ГИС ГМП зарегистрировано 756  участников

Информация передана своевременно и в полном объеме
	нет


	1,0

	7
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	
	
	
	
	
	

	8
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.1.Участие в развитии функциональной подсистемы Управление доходами системы "Электронный бюджет"
	Принято участие в развитии функциональной подсистемы Управление доходами "Электронный бюджет"
	По мере получения указаний от Федераль-ного казначейства
	
	В отчетный период указания Федерального казначейства не поступали
	нет


	1,0

	9
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.2.Участие в развитии  подсистемы управления расходами системы "Электронный бюджет" в части учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Принято участие в развитии функциональной  подсистемы управления расходами системы "Электронный бюджет"
	31.12.2017
	
	Принято участие в развитии функциональной  подсистемы управления расходами системы "Электронный бюджет"
	нет
	1,0

	10
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.3.Участие в развитии функциональной подсистемы Управление закупками системы "Электронный бюджет" в части осуществления контроля в соответствии с ч.5 ст.99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Принято участие в развитии функциональной подсистемы Управление закупками системы "Электронный бюджет"
	31.12.2017
	
	Принято участие в развитии функциональной подсистемы Управление закупками системы "Электронный бюджет"
	нет
	1,0

	11
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.4.Участие в развитии функциональной подсистемы учета и отчетности  системы "Электронный бюджет"
	Принято участие в развитии функциональной подсистемы учета и отчетности  системы "Электронный бюджет"
	31.12.2017
	
	Принято участие в развитии функциональной подсистемы учета и отчетности  системы "Электронный бюджет" 
	нет
	1,0

	12
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.5.Участие в развитии подсистемы информационно- аналитического обеспечения  системы "Электронный бюджет"
	Принято участие в развитии подсистемы информационно- аналитического обеспечения  системы "Электронный бюджет"
	31.12.2017
	
	Принято участие в развитии подсистемы информационно- аналитического обеспечения  системы "Электронный бюджет"
	нет
	1,0

	13
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.6.Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при внедрении подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
	Выявлены наиболее рискоемкие направления
	31.12.2017
	
	Вопросы сформированы и направлены, в том числе для озвучивания на АВКС и «круглых столах»
	нет
	0,8

	14
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.3.7.Проведение обучающих семинаров с клиентами в целях разъяснения работы подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет»
	Разъяснение клиентам вопросов по учету бюджетных и денежных обязательств
	31.12.2017
	
	Обучающие семинары в отчетном периоде не проводились
	нет
	0,8

	15
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.4.Ведение общефедеральных реестров
	
	
	
	
	
	

	16
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.4.1.Ведение реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками (открытая часть)
	Обеспечено своевременное направление Сведений в реестр государственных контрактов, заключенных заказчиками
	31.12.2017
	
	Обеспечено своевременное направление Сведений в реестр государственных контрактов, заключенных заказчиками
	нет
	1,0

	17
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.4.2.Ведение реестра государственных контрактов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну
	Обеспечено своевременное направление Сведений в реестр государственных контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну
	31.12.2017
	
	В 2017 году от 3 заказчиков поступило 13 документов Сведения о заключенном контракте (его изменении) для включения в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну.
	нет
	1,0

	18
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.4.3.Ведение реестра  соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации
	Обеспечено своевременное направление Сведений в реестр  соглашений (договоров)
	31.12.2017
	
	Обеспечено своевременное направление Сведений в реестр  соглашений (договоров)
	нет
	1,0

	19
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.4.4.Ведение реестра банковских гарантий (открытая часть)
	Обеспечение доступа  кредитных организаций  к официальному сайту Российской Федерации для размещения информации в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru
	31.12.2017
	
	Обращений кредитных организаций не поступало
	нет
	1,0

	20
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.4.5.Ведение реестра банковских гарантий (закрытая часть)
	Обеспечено своевременное направление сведений в реестр банковских гарантий, содержащий сведения, составляющие государственную тайну
	31.12.2017
	
	В 2017году обработан 1 запрос о представлении выписки из закрытого реестра банковских гарантий


	нет
	1,0

	21
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.4.6.Обеспечение ведения базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, формирование и ведение ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ
	Осуществлен мониторинг

ведения базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, формирование и ведение ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ.
	31.12.2017
	
	Мониторинг осуществляется
	нет
	1,0

	22
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.5.Информационно-техническое обеспечение деятельности Управления
	
	
	
	
	
	

	23
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.5.1.Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства
	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства.
	31.12.2017
	
	 Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства.
	нет
	1,0

	24
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.5.2.Обеспечение функционирования и развития ведомственных информационных систем Федерального казначейства
	Обеспечено бесперебойное функционирование  информационных систем
	31.12.2017
	
	Информационные системы функционируют в штатном режиме
	нет
	1,0

	25
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	5.5.3.Внедрение прикладного программного обеспечения АРМ СУФД-оффлайн для информационного взаимодействия с клиентами, технически неготовыми к использованию СУФД-онлайн
	Обеспечен 100% перевод технически неготовых к использованию СУФД-онлайн клиентов с АРМ СЭД на АРМ СУФД-оффлайн
	31.12.2017
	
	Обеспечен 99% перевод технически неготовых к использованию СУФД-онлайн клиентов с АРМ СЭД на АРМ СУФД-оффлайн
	нет
	1,0

	6. Правовое обеспечение

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	6.1.Представление в судах Российской Федерации интересов Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, на основании доверенности - интересов Федерального казначейства
	Защита в судах интересов  Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, Федерального казначейства
	31.12.2017
	
	Представлены в судебных органах интересы Управления
	нет
	1,0

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	6.2.Представление в судах Российской Федерации на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации, в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации
	Защита в судах интересов Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации
	31.12.2017
	
	Представлены в судебных органах интересы Министерства финансов Российской Федерации
	нет
	1,0

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	6.3.Правовое обеспечение деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Карелия , в том числе отделов, созданных для осуществления полномочий Управления Федерального казначейства по Республике Карелия на соответствующей территории
	Осуществление правовой экспертизы документов, указанных в Положении о юридическом отделе Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и приказе Федерального казначейства от 17.12.2013 № 297 "О порядке проведения правовой экспертизы документов, поступающих в юридический отдел территориального органа Федерального казначейства"
	31.12.2017
	
	Подготовлены заключения по результатам правовой экспертизы документов, поступивших в юридический отдел
	нет
	1,0

	7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.1.Осуществление функции получателя средств федерального бюджета, администратора доходов бюджета, источников финансирования дефицита федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.1.1.Осуществление функций  получателя средств федерального бюджета
	Обеспечение составления бюджетной отчетности
	31.12.2017
	
	Отчетность предоставлена своевременно и с надлежащим качеством
	нет
	1,0

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.1.2.Осуществление функций главного администратора доходов бюджета,   администратора доходов бюджета
	Обеспечение администрирования поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство"
	31.12.2017
	
	Принято 64 Решений администратора доходов по главе 100 «Федеральное казначейство» о возврате поступлений, направлена 31 тысяча Запросов на выяснение принадлежности платежа
	нет


	1,0

	4
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.1.3.Предоставление финансовым органам Прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
	Обеспечено осуществление отдельных полномочий главного администратора доходов бюджета
	31.12.2017 (по мере поступления данных из МОУ ФК)
	
	Прогнозные показатели предоставлены финансовым органам 08.06.2017 на основании данных от МОУ ФК
	нет


	1,0

	5
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.1.5.Осуществление функций администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Обеспечение проведения операций по лицевому счету администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в соответствии с установленными порядками
	31.12.2017
	
	Обеспечено проведение операций по лицевому счету администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в соответствии с установленными порядками
	нет
	1,0

	6
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.2.Обеспечение функционирования и административной деятельности Управления
	
	
	
	
	
	

	7
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.2.1.Организация административной деятельности Управления
	Создание условий для  эффективной, бесперебойной  работы
	31.12.2017
	
	Созданы условия для бесперебойной  работы


	нет
	1.0

	8
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.2.2.Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения и контроля исполнения поручений руководителя Управления
	Установлены единые требования к подготовке, обработке, оформлению, хранению и использованию документов, образующихся в деятельности Управления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
	31.12.2017
	
	  Разработана номенклатура дел на 2017 год, внесены изменения в течение 1 полугодия 2017года. 
Поставлено на контроль – 1147 поручений руководителя Управления
	нет
	1,0

	9
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.2.3.Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления
	Организовано обеспечение сохранности документов, образующихся в деятельности Управления
	31.12.2017
	
	Выполняется план мероприятий по архиву УФК на 2017 год. Проведено топографирование архива.
	нет
	1,0

	10
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.3.Кадровое обеспечение
	
	
	
	
	
	

	11
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.3.1.Обеспечение прохождения федеральной государственной службы в Управлении

	Обеспечено прохождение федеральной государственной службы в Управлении


	31.12.2017
	
	Обеспечено кадровое сопровождение прохождения государственной гражданской службы в Управлении
	нет
	1,0

	12
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.3.2.Обеспечение осуществления профессиональной подготовки работников Федерального казначейства, их переподготовки, повышения квалификации
	Обеспечено осуществление профессиональной подготовки работников Управления, их переподготовки
	31.12.2017
	
	Соблюдены требования законодательства Российской Федерации в части прохождения государственной гражданской службы
	нет
	1,0

	13
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.3.3.Осуществление в Управлении мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений
	Обеспечение профилактики коррупционных и иных правонарушений
	31.12.2017
	
	Осуществлены мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонару-шений
	нет
	1,0

	14
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.4.Контроль деятельности органов Федерального казначейства
	
	
	
	
	
	

	15
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.4.1.Осуществление внутреннего контроля в Управлении в соответствии со Стандартом внутреннего контроля Федерального казначейства.                                                                                           Развитие механизмов внутреннего контроля  Федерального казначейства в Управлении
	Предоставлена руководству Управления независимая и объективная информация о деятельности структурных подразделений Управления при осуществлении ими функций в установленной сфере деятельности. Усовершенствованы механизмы внутреннего контроля
	31.12.2017
	
	  Внутренний контроль в структурных подразделениях Управления организован и  осуществлялся в соответствии со Стандартом внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденным приказом ФК от 16.12.2016 № 475.
	нет
	1,0

	16
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.4.2.Осуществление внутреннего контроля деятельности структурных подразделений Управления по осуществлению возложенных на них функций и полномочий, а также внутреннего аудита эффективности и надежности функционирования системы внутреннего контроля, достоверности отчетности, и отчетности о реализации государственных программ.  Развитие механизмов  внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства в Управлении
	Предоставлена руководству Управления независимая и объективная информация о деятельности структурных подразделений Управления при осуществлении ими функций в установленной сфере деятельности
	32.12.2017


	
	Отчеты о результатах проверок деятельности объектов проверок предоставлены.

Систематически проводятся заседания Контрольного Совета Управления

 
	нет
	1,0

	17
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.4.3.Осуществление последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля в соответствии со Стандартом Федерального казначейства
	Минимизация внутренних (операционных) казначейских рисков в деятельности Управления
	31.12.2017
	
	ПОВАК до 01.05.2017  осуществлялся в соответствии со Стандартом, утвержденным приказом Федерального казначейства от  25.12.2015 № 368, с 01.05.2017 продолжено осуществление ПОВАК в соответствии с приказом Управления от 16.05.2017 № 152
	нет
	1,0

	18
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.4.4.Осуществление планирования деятельности Управления и анализ исполнения мероприятий документов планирования деятельности Управления в соответствии с Порядком управления реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе
	Обеспечено риск-ориентированное планирование деятельности
	31.12.2017
	
	В отчетном периоде сформированы и утверждены в установленном порядке Планы деятельности Управления и структурных подразделений на 2017 год, подготовлены отчеты об их исполнении  
	нет
	0,8

	19
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	7.4.5.Осуществление и развитие оценки деятельности государственных гражданских служащих Управления, структурных подразделений Управления, Управления (в том числе внешней оценки деятельности Управления),  по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
	Проведена оценка  деятельности
	31.12.2017
	
	В ФК представлены показатели оценки результативности деятельности Управления за 2016 год, в ежемесячном режиме направляются показатели оценки результативности деятельности руководителя Управления.

Ежеквартально осуществляется оценка результативности деятельности структурных подразделений, ежемесячно -государственных гражданских служащих.

На заседании Коллегии 30.03.2017 рассмотрены результаты внешней оценки деятельности Управления за 2016 год. В течение 1 полугодия 2017 г. проведено 4 процедуры анкетирования клиентов, на Интернет-сайте Управления заполнено 16 Анкет при проведении онлайн-опросов, Информация о внешней оценке деятельности размещена на Интернет-сайте Управления.  
	нет
	0,8

	8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

	1
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.1.Участие в мероприятиях Федерального казначейства по реализации Концепции управления казначейскими рисками
	Обеспечено содействие выполнению функций и обеспечено устойчивое бесперебойное функционирование Управления
	31.12.2017
	
	Внедрен в работу приказ ФК от 15.12.2016 № 469  "Об утверждении Классификатора внутренних (операционных) рисков…" 
	нет
	1,0

	2
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.2.Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой по финансовому мониторингу
	Обеспечено информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой по финансовому мониторингу
	31.12.2017
	
	Отчётность для Федеральной службы по финансовому мониторингу направлена для консолидации в МОУ ФК.
	нет
	0,8

	3
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.3.Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
	Обеспечено информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой государственной статистики (Росстат)


	31.12.2017
	
	Информация по Соглашению с Федеральной службой государственной статистики направлена получателю.
	Нет
	0,8

	4
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.4.Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий
	Расширено сотрудничество с органами государственного (муниципального) финансового контроля в части обмена информацией, необходимой для осуществления полномочий, в том числе предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	31.12.2017
	
	По состоянию на 01.07.2017 заключены соглашения с 14 Контрольно-счетными органами - всеми созданными и функционирующими на территории республики.                                                 По запросам Контрольно-счетных органов информация направлена в установленные сроки.
	нет
	0,8

	5
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.5.Обеспечение контрольных полномочий в контрактной системе
	Обеспечен контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
	
	
	Обеспечен контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	
	

	6
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.6.Обеспечение исполнения бюджета Союзного государства
	
	
	
	
	
	

	7
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.6.1.Открытие и ведение  лицевых счетов  распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства
	Обеспечено открытие и ведение  лицевых счетов  распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства
	31.12.2017
	
	В реестре распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства на 2017 год отсутствуют учреждения, расположенные на территории Республики Карелия
	нет
	1,0

	8
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.6.2.Кассовое исполнение бюджета Союзного государства
	Обеспечение проведения кассовых выплат своевременно и в установленном порядке
	31.12.2017
	
	В реестре распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства на 2017 год отсутствуют учреждения, расположенные на территории Республики Карелия
	нет
	1,0

	9
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.6.3.Ведение бюджетного  учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства
	Обеспечено ведение бюджетного учета и представление своевременной, полной и достоверной информации ФК
	31.12.2017 (в установленные сроки)
	
	В реестре распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства на 2017 год отсутствуют учреждения, расположенные на территории Республики Карелия. По кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства  отчетность с нулевыми показателями формируется ежемесячно
	нет
	1.0

	10
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.7.Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
	Обеспечена прозрачность и доступность информации о финансовой деятельности в государственном секторе управления и уровня доверия граждан к власти
	31.12.2017
	
	Поступило обращений граждан – 46, разъяснено – 14, перенаправлено – 12, удовлетворено – 20,
на рассмотрении обращений граждан - 0
	нет
	1,0

	11
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.8.Обеспечение доступа к информации о деятельности Управления заинтересованным пользователям
	Доступ к информации заинтересованным пользователям предоставлен
	31.12.2017
	
	Доступ к информации заинтересованным пользователям предоставлен
	нет
	1,0

	12
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.9.Обеспечение размещения информации о деятельности Управления  на официальном сайте Управления в сети "Интернет"
	Обеспечена прозрачность и доступность информации о деятельности Управления
	31.12.2017
	
	Информация размещается 
	нет
	1,0

	13
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.10.Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам деятельности Федерального казначейства
	Оперативное разъяснение наиболее актуальных вопросов
	31.12.2017
	
	Принято участие в аудио-видеоконференциях в соответствии с Графиками Федерального казначейства  и ФКУ «ЦОКР»
	нет
	1,0

	14
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.11.Выполнение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
	Обеспечение мобилизационной подготовки и ведения гражданской обороны в Управлении
	31.12.2017
	
	Соблюдены требования руководящих документов 
	нет


	1,0

	15
	40
	2.4.
	
	
	
	
	
	
	8.12.Осуществление координации работ по применению идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу
	Обеспечено применение идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу
	31.12.2017
	
	В отчетном периоде осуществлялось санкционирование операций с применением идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу
	нет
	1,0

	9. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере

	1
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.Внутренний государственный финансовый контроль
	
	
	
	
	
	

	2
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.1.Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых  актов, регулирующих бюджетные правоотношения
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017
	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	3
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.2.Государственный финансовый контроль в отношении главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017
	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	4
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.3.Государственный финансовый контроль в отношении финансовых органов (главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) (в части, определенной Бюджетным кодексом Российской Федерации)
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017
	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	5
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.4.Государственный финансовый контроль в отношении кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017
	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	6
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.5.Государственный финансовый контроль в отношении государственных (муниципальных) учреждений;

государственных (муниципальных) унитарных предприятий;

государственных корпораций и государственных компаний;

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридических лиц (за исключением вышеперечисленных), индивидуальных предпринимателей, физических лиц (в части, определенной Бюджетным кодексом Российской Федерации)
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017
	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	7
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.6.Государственный финансовый контроль в отношении органов управления государственными внебюджетными фондами;

юридических лиц, получающих средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования


	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017
	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	8
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.7.Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных заданий
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	9
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.8.Контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Срок проведения контрольных мероприятий не наступил
	нет
	1,0

	10
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.1.9.Контроль за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Срок проведения контрольных мероприятий не наступил
	нет
	1,0

	11
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.Контроль в сфере закупок
	
	
	
	
	
	

	12
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.1.Контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	13
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.2.Контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона о контрактной системе
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	14
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.3.Контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	15
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.4.Контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	16
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.5.Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	17
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.6.Контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	18
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.7.Контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Контрольные мероприятия выполняются в сроки, установленные планом контрольных мероприятий
	нет
	1,0

	19
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.2.8.Проверки осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона о контрактной системе
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017


	
	Срок проведения контрольных мероприятий не наступил
	нет
	1,0

	20
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.3.Реализация результатов контроля
	
	
	
	
	
	

	21
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.3.1.Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности
	Обеспечено осуществление контроля
	31.12.2017
	
	Контроль осуществляется
	нет
	1,0

	22
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.3.2.Осуществление в рамках своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Обеспечено осуществление производства по делам об административных правонарушениях  в соответствии с установленной   компетенцией
	31.12.2017
	
	Осуществляется производство по делам об административных правонарушениях
	нет
	1,0

	23
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.3.3.Представление в установленном порядке в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства
	Обеспечено представление интересов Российской Федерации в судебных органах
	31.12.2017
	
	Судебные дела данной категории отсутствуют
	нет
	1,0



	24
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.4.Анализ осуществления бюджетных полномочий
	
	
	
	
	
	

	25
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.4.1.Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти Республики Карелия (местных администраций)
	Обеспечено проведение анализа
	31.12.2017
	
	В соответствии с утвержденным Планом проведен анализ исполнения бюджетных полномочий органов муниципального финансового контроля Сегежского и Пудожского муниципальных районов Республики Карелия. По результатам проведения анализа направлены Заключения.

В установленные сроки в Федеральное казначейство направлена отчетность.
	нет
	1,0

	26
	40
	4.2.
	
	
	
	
	
	
	9.4.2.Формирование докладов и предложений о совершенствовании методического обеспечения деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля
	Обеспечена подготовка докладов и предложений
	31.12.2017
	
	19.01.2017 в Федеральное казначейство направлен Аналитический отчет о результатах проведенного анализа за 2016 год.
	нет
	1,0

	2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности

	Основание
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Факт исполнения (+/-)
	Результат исполнения

	
	Поручения Президента Российской Федерации
	
	
	
	

	
	Поручения Правительства Российской Федерации
	
	
	
	

	
	Поручения Министерства финансов Российской Федерации
	
	
	
	

	
	Иные поручения
	
	
	
	


   Заместитель руководителя УФК по Республике Карелия                              _____________________                                   Н.Г. Третьякова

                                                                                    Заместитель руководителя УФК по Республике Карелия                             _____________________                                 О.В. Флюгрант

  ___.07.2017
